## Antti Nykänen
Ryhmä: | 19 | Antti Nykänen
Pvm | Tehtävä | Tunnit
2024-11-04 | Projektin ryhmän eka tapaaminen, alustavia hommia | 2
2024-11-06 | Tietokanta kaavion suunnittelua | 6.5
2024-11-07 | Tietokanta kaavio- ja UI-suunnittelua | 4
2024-11-11 | Projektipalaveri, Repo säätö ja alustava sql (ei vielä puskettu) | 3.75
2024-11-12 | Backend elokuva haku systeemi | 4
2024-11-13 | backend + Frontend elokuva haku ja listaus | 5
2024-11-14 | Elokuva haku | 5.5
2024-11-15 | Elokuva hahu | 3.5
2024-11-18 | Mergaus ja korjaus | 3
2024-11-19 | Palaveri ja Mergaus | 1
2024-11-20 | sql ja käyttäjä poisto | 3.5
2024-11-21 | UI tekoa ja movieSearch korjausta | 5
2024-11-22 | testit (turhaa?), mergaus, käyttäjä poisto | 5
2024-11-25 | mergaus ja testien teko harjoitus | 3.5
2024-11-26 | Projekti tapaaminen. Suosikkilista värkkäys | 5
2024-11-27 | Suosikkilista | 4.75
2024-11-28 | Mergaus, Login testi, suosikkilista | 5.25
2024-12-01 | Delete testit | 1
2024-12-02 | Discord tapaaminen + vähän delete testi säätöä | 1.75
2024-12-03 | Palaveri + Suosikkilistan jakaminen | 2.5
2024-12-04 | Jäsenen lisäys ja hylkäys / testi opastus | 4.25
2024-12-05 | megaus jäsen lisäyskseen ja muu mergaus | 3
2024-12-09 | discordissa jeesaus, rest dokumentaatio | 3.75
2024-12-10 | Palaveri (lyhyt), mergaus jäsenhomma | 3.25
2024-12-11 | REST dokumentointi, mergaus, fanpage | 5.5
2024-12-12 | Esityksen tekoa. Dokumentointi. | 3.5
2024-12-13 | Esityksen teko. Fangroup päivitys. | 2

## Ville Suhonen
Ryhmä: | 19 | Ville Suhonen
Pvm | Tehtävä | Tunnit
2024-11-04 | Projektin alustavaa suunnittelua/tarkastelua | 2
2024-11-06 | UI-suunnittelua | 1
2024-11-07 | UI-suunnitelman teko | 2
2024-11-12 | Projektipalaveri ja suunnittelua | 2
2024-11-13 | Elokuvan haku UI | 3
2024-11-14 | Reactin ja CSS tutkimista | 1,5
2024-11-18 | Discord-kokous, mergausta | 2
2024-11-19 | Projektipalaveri | 0,5
2024-11-20 | Rekisteröitymissivun backend + frontend | 2
2024-11-21 | Rekisteröitymissivun backend + frontend | 7
2024-11-22 | Rekisteröitymissivun viimeistelyä ja mergausta | 3
2024-11-24 | CSS hiomista | 2
2024-11-26 | Palaveri ja hommien jako + tutustumista omaan tehtävään | 2
2024-11-27 | Responsiivisuus - mobile navigation menu | 3
2024-11-30 | Arvostelujen selaaminen backend + frontend | 3
2024-01-12 | Em. toiminnan korjausta | 3
2024-02-12 | ^^^ + Discord-kokous, mergausta. Testaukseen tutustumista | 3
2024-04-12 | Ryhmäsivu - tilin poisto | 3
2024-06-12 | Arvostelujen selaaminen automaattiset testit | 3
2024-08-12 | Arvostelujen selaaminen automaattiset testit | 2
2024-09-12 | Discord-kokous, mergausta ja sovelluksen ihmettelyä | 5
2024-10-12 | Projektipalaveri ja ryhmäsivulta poistuminen | 4
2024-11-12 | Ryhmäsivulta poistuminen bugin selvittelyä + discord-kokous | 6
2024-12-12 | Powerpoint-esityksen tekoa ja esityksen harjoittelua | 4
13/12/2024 | Esityksen viimeistely ja trending movies -lisäominaisuus | 4
15/12/2024 | Rest-dokumentaatio, powerpointin ja sovelluksen viimeistely | 2

## Samuli Vaittinen
Ryhmä: | 19 | Samuli Vaittinen
Pvm | Tehtävä | Tunnit:
2024-11-07 | UI-suunnittelua | 1,5
2024-11-12 | Projektipalveri | 2
2024-11-13 | Näytösajat UI teko | 4
2024-11-14 | Näytösajat UI ja API yhdistäminen | 3
2024-11-17 | Backlog päivitystä | 1
2024-11-19 | ui-suunnittelua ja merging | 6
2024-11-20 | Projektipalveri | 1
2024-11-27 | Projektipalveri | 0,5
2024-11-30 | Arvostelujen jakaminen | 1
2024-12-02 | Projektipalveri | 1
2024-12-02 | Arvostelujen jakaminen | 1
2024-12-03 | Fanpage frontend | 5
2024-12-04 | Fanpage backend | 4
2024-12-09 | Projektipalveri + groupPage | 3
2024-12-11 | Projektipalveri + Lisäominaisuus +responsiivisuus | 3
2024-12-10 | Delete group ominaisuus | 1

## Topi Sonkajärvi
Ryhmä: | 19 | Topi Sonkajärvi
Pvm | Tehtävä | Tunnit
2024-11-06 | discord + tietokanta, ui | 2
2024-11-12 | palaveri | 0.5
2024-11-14 | näytösaikojen haku | 2
2024-11-18 | discord + näytösaikojen mergaus | 2
2024-11-19 | palaveri | 0.5
2024-11-22 | näytösaikojen korjaus | 1
2024-11-23 | sisään- ja uloskirjautuminen | 3
2024-11-26 | palaveri + tehtävien jakoa | 2
2024-11-27 | discord + arvostelujen lisääminen | 3
2024-12-02 | auth middleware, logout ja register testit | 4
2024-12-03 | palaveri + tehtävien jakoa | 2
2024-12-05 | discord + testien mergaus, ryhmä | 3
2024-12-10 | palaveri + auth, ryhmä | 3
2024-12-12 | esitys, korjauksia, dokumentointi | 4
2024-12-13 | esityksen viimeistely | 2

## Teppo Terävä (hidden)
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Teppo Terävä
2023-10-12 | Tulostusrutiinin teko | 3.5
2023-10-14 | Tulostusrutiinin teko | 4.5